## 附1-1 项目申报表
附件3：
政府专项债券项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位：（盖章）
项目名称 |  | 开封技师学院新校区建设二期工程体育馆、学生宿舍楼二（甲）、学生宿舍楼二（乙）及配套工程 |  |  | 项目类型 |  | 教育
主管部门 |  | 开封市人力资源和社会保障局 |  |  | 单位名称 |  | 开封技师学院
项目资金 （万元） | 项目资金总额： |  | 18042万元 |  | 年度资金总额： |  | 2100万元
| 其中：债券资金 |  | 8500万元 |  | 其中：债券资金 |  | 2100万元
| 配套资金 |  | 0万元 |  | 配套资金 |  | 0万元
绩 效 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况
| 目标1：根据可研批复完成建设内容。 目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标3：项目实施进一步提升学校发展水平，完善学校办学条件，对促进地 方经济社会全面快速可持续发展具有重要的作用。 …… |  |  |  | 目标1：未完成 目标2：完成 目标3：完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总投资 | ≤18042 | 4000 | 6 | 3 | 剩余4500万资金未到位，体育馆停工
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：培训鉴定人数 | 13000人 | 13000人 | 6 | 6
|  |  | 指标2：停车位个数 | 595 | 0 | 5 | 0 | 投资未完成
|  | 质量指标 | 指标1：工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：项目按时开工建设 | 按计划完成 | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：项目建设按期完工 | 按计划完成 | 66.7% | 10 | 6.67 | 剩余4500万资金未到位，体育馆停工
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：年平均收入 | 1945.63 万元/年 | 100% | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 指标1：促进就业 | 有所增加 | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：：积极引导地方扩大 职业教育资源 | 持续增加 | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标3：引导地方职业教育水平 | 有效提高 | 100% | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 指标1：扬尘 | 有效处理 | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：运输车辆排放的尾 气 | 有效处理 | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标3：施工噪音 | 有效处理 | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标4：固体废弃物 | 有效处理 | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标5：污水 | 有效处理 | 100% | 4 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目持续发挥作用 期限 | 30 年 | 100% | 7 | 5 | 项目未完全完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生满意度 | ≥90% | 100% | 6 | 6